拱墅区推进养老服务业综合改革实施方案

(征求意见稿 )

加快发展养老服务业，是有效应对我区人口老龄化问题，切实满足广大老年人养老服务需求，积极促进经济发展、扩大就业和改善民生的重要举措。今年，杭州被省委、省政府列入省级养老服务业综合改革试点城市。为确保改革试点工作的顺利开展、有效推进，根据《市委办公厅 市政府办公厅关于印发杭州市养老服务业综合改革试点方案的通知》（市委办发[2016]56号）文件精神，结合我区实际，特制定本实施方案。

- 总体要求

- 指导思想

# 全面贯彻党的十八大及历次全会精神，围绕省、市关于加强养老服务业改革与发展的总体要求，通过推动社会参与、创新发展模式、完善体制机制、优化政策环境，着力提升完善“膳养、健养、休养、乐养、助养”五养服务体系，完善工作机制，满足不断变化的养老服务需求，努力使养老服务业成为保障与改善民生、促进健康产业发展、推动经济转型升级的重要力量,着力打造和谐安定幸福之区。

- 基本原则

1、坚持政府引导、市场运作。转变政府职能，发挥市场作用，改进养老服务供给方式，改革养老服务管理机制，激发全社会参与活力，推动全区养老服务业健康发展。

2、坚持问题导向、改革创新。围绕目前养老服务设施运行不够规范高效、社会力量参与不足等突出问题，开拓创新，破解养老服务难点问题，找到解决问题的方法。

3、坚持需求导向、重点突破。围绕老年人的实际需求，着力在创新养老服务方式、拓展养老服务领域、健全养老服务工作格局等方面有所突破，更好满足老年人的服务需求，提升老年人获得感。

4、坚持资源整合、优势叠加。充分调动各方积极性，在原有工作基础上，进一步加强资源整合，正确处理好“盆景”与“风景”、硬件与软件等关系，形成叠加效应，实现优化升级。

（三）发展目标

以打造“幸福养老”为目标，围绕五养服务（膳养、健养、休养、乐养、助养），坚持政府引导，市场运作，实施社会化改革创新，建成以居家养老为基础，社区养老为依托，机构养老为补充，医养相结合的大社会养老服务体系。服务对象更加精准，服务内容更加贴近需求，服务水平更加优质，社会化服务参与率明显提升。

1、“膳养”服务量盖质提。积极引导健康饮食，继续推进老年食堂规范化建设，构建多元化的老人就餐服务体系。实现老年食堂服务有效全覆盖，打造一批优质老年食堂品牌。

2、“健养”服务保障提升。养老服务与医疗卫生服务实现深度合作、资源共享。到2017年底，居家养老照料中心提供医疗康复服务的达30家以上，家庭责任医生签约数达10万以上（其中老年人约3万）；全区养老护理型床位占比达70%以上，至少有4家护理型养老机构。

3、“休养”服务专业贴心。用心用情开展养老服务，推动社区养老服务设施分层分类发展，社会化运营水平不断提升，加快老年宜居社区建设。2017年底，80%街道建有街道级居家养老照料中心；新创5家五星级照料中心；全面实施养老服务机构综合保险；2017年底，每千名老人拥有养老床位数达50张，拥有机构床位数达42张。

4、“乐养”服务丰富精彩。不断满足老年人多样化的精神文化需求，构建以老年电大为基础、网络远程教学为补充、面授教学和课外活动为拓展的现代多元老年教育体系。依托社区图书阅览室、多功能室，完善基层综合性文化服务中心建设，新建5500方的老年大学，建成桃源新区养老服务综合中心项目，让老年人感受拱墅运河文化独特魅力，实现老有所学、老有所乐。

5、“助养”服务多元精细。实现互联网与传统养老的有机结合，加快智慧养老步伐；拓展居家养老服务内容，实现居家养老自助式服务，满足多层次服务需求；加强养老护理人才队伍建设，提升护理员专业技术能力，培养一批养老服务专业人才。到2017年底，护理员持证率达95%以上。

二、主要任务

（一）创新建立五项机制

1、建立社会化、专业化养老服务运行机制。发挥好政府主导作用，通过“政府购买”、“PPP”模式等，积极引导社会组织和企业参与养老服务体系建设，鼓励连锁化、品牌化、集团化发展,推进养老服务产业健康发展。探索发展社区“嵌入式”微型养老机构，制定社区“嵌入式”微型养老机构管理与服务标准，发挥民办养老机构补充作用，提高民办养老机构入住率，总结经验成果，强化工作机制。2017年底，完成40家以上居家养老照料中心由社会力量托管，并形成一批居家养老服务品牌；建成5家社区“嵌入式”微型养老机构；探索培育老年健康产业集群，形成1个特色鲜明、集聚效益明显的健康产业园。（牵头部门：区发改局、区民政局、康桥街道；配合部门：消防拱墅大队、各街道；完成时间：2017年底。）

2、建立实施公办养老机构公开轮候机制。政府在养老服务中要强化“兜底”保障作用，维护好社会最困难老年人的基本权益。要实施公办养老机构改革，建立公开透明的准入制度，优先保障困难特殊老人入住，公办养老机构要在确保做好政府供养保障对象的托底基础上，对其他保障对象实施公开轮候；实施公办养老机构环境、服务和管理提升工程，切实提高入住对象的生活质量和生命质量。（牵头部门：区民政局；配合部门：各街道；完成时间：2017年底。）

3、建立护理人才培养激励机制。将养老护理员培训作为职业培训和促进就业的重要内容，积极开发老年人力资源，为老年人的家庭成员提供养老服务培训，倡导“互助养老”模式。加强养老护理员人才队伍培养，开展养老服务“政校合作”计划，发挥好和睦老人公寓护理员培训基地作用，每年开展免费技能培训。健全护理人才激励机制，按规定实施入职奖补、持证奖励政策，给予社保补贴和养老服务培训补贴，开展“最美养老护理员”、“十佳为老服务之星”评选和护理员技能大赛。2017年底，护理员持证率达95%以上。（牵头部门：区总工会、区老龄委、区人力社保局、区民政局；配合部门：区财政局、各街道；完成时间：2017年底。）

4、建立医养结合的养老服务保障机制。建立医疗卫生机构设置审批绿色通道，支持养老机构开办老年病院、康复院、医务室等医疗卫生机构。推动机构和社区居家养老服务的医养护一体化服务，合理布局医疗机构+养老机构、社区卫生中心+社区照料中心长效协作机制，100张以下（含）床位的养老机构应与医疗机构建立稳定的医疗合作联系；100张以上、500张以下（含）床位的养老机构设置医务室；500张床位以上的养老机构应设置独立的医疗机构。进一步推进家庭责任医生服务居家老年人，完善建立老年人健康信息。2017年底，居家养老照料中心提供医疗康复服务的达30家以上，家庭责任医生老年人签约数达3万人。（牵头部门：区民政局、区卫计局；配合部门：区发改局、区人力社保局、各街道；完成时间：2017年底。）

5、建立养老社会组织培育品牌机制。社会组织在提供养老服务方面有着得天独厚的优势，可以充分发挥其社会化、网络化、专业化特点。要进一步加大对涉老社会组织的培育、扶持，探索建立“社会工作、社会服务积分评价制”，提升社会组织形象、品牌，鼓励社会组织连锁化运营。引导有条件、基础好的社会力量参与为老服务项目，促进养老服务业专业化、社会化、精准化，重点支持公益性较强、有示范带动作用的服务项目。2017年底，培育和扶持3家连锁化、品牌化运营照料中心的社会组织。（牵头部门：区老龄委、区民政局；配合部门：各街道；完成时间：2017年底。）

（二）合力推进五大服务

1、推进老年用餐服务。全国老龄办2015年发布的《十城市万名老年人居家养老状况调查报告》显示，当前老年人对老年餐桌的需求比例高达42.3％，甚至超过以往需求比例最大的家政服务。因此，要扎实推进老年用餐服务，提升老人“膳养”水平。通过设立社区助餐点、实施食堂配送餐体系、培育连锁化为老服务餐饮企业、依托智慧养老平台搭建老年助餐中心等方式，构建多元化的老人就餐服务体系。推进老年食堂规范化建设，对获得餐饮许可的老年食堂给予补助，并通过信息化等手段精准记录老年食堂的就餐人数等，根据不同的运营情况和规模实行精准化补助，推动运营经费补贴常态化。对于无证老年食堂,要加强软硬件提升,引导规范办证。实现老年食堂服务有效全覆盖，并在此基础上进行提升和完善，打造一批老年食堂服务品牌。（牵头部门：区民政局；配合部门：区市场监督管理局、各街道；完成时间：2017年底。）

2、推进“智慧养老”服务。发展智慧养老服务新业态，开发和运用智能硬件，推动移动互联网、云计算、物联网、大数据等与养老服务业结合，创新居家养老服务模式。利用市级养老信息管理系统、为老服务门户和智能化监管平台，支持培育服务商提供以“助急”为核心，生活照料、家政服务、健康管理、精神慰籍等为主要内容的“1+N”服务模式。鼓励街道、社区开展多形式的智慧养老工作。2017年底，打造2家“智慧养老社区”。（牵头部门：区民政局；配合部门：各街道；完成时间：2017年底。）

3、推进特殊老年群体服务。我区老年人口规模大，高龄、独居、空巢、孤寡、失能半失能等特殊老年人快速增加，目前80岁以上高龄老人有1.5万人，独居、空巢、孤寡老人2.2万人，半失能老人2055人，失能老人787人。要继续开展为老购买服务项目，强化养老服务社会组织的服务监管，2017年底，政府购买服务老人数达5185人。同时，关注空巢独居老人，推广互助服务模式，建立独居、孤寡老人关爱看护系统，深入开展“爱暖空巢”行动。（牵头部门：区老龄委、区民政局；配合部门：各街道；完成时间：2017年底。）

4、推进老年文化教育服务。加大对老年文体事业的投入和支持力度，精心组织“敬老月”主题活动。一是大力发展老年教育，以区老年大学和半山分校及各老年电大教学点为主阵地，努力拓展老年电大教育“三位一体”模式，建设内容丰富的老年教育资源库；完善老年活动设施，加强对小区广场、社区文化体育中心、老年活动中心（室）等的管理与规范使用；结合现有老年人文体社团，引进和鼓励社会力量参与，开展丰富多彩的文体活动，为老年人提供方便、灵活、开放的交流展示平台。（牵头部门：区老龄委、区文广新局；配合部门：各街道；完成时间：2017年底。）

5、推进敬老爱老服务。深入实施高龄津贴、老年卡、老年人意外伤害保险等工作，全面实行老年人优待证“即办即领”工作模式；推进老年人住宅适老化改造，在老旧住宅区力争电梯等无障碍设施改造上有所突破，完成10个以上老旧生活小区环境功能综合提升；开展敬老月系列活动，评比十佳孝亲敬老之星，积极开展老龄“三项创建”活动,改进完善为老服务措施；建立起涵盖80-89周岁年龄段的普惠型高龄老人生活津贴制度，营造尊老敬老氛围。加强与高校、公益组织、社会组织等的合作，巩固和扩大敬老爱老志愿服务队；依托养老服务阵地，开展形式多样的为老志愿服务活动；发挥“志愿汇”平台作用，及时记录志愿服务情况。（牵头部门：团区委、区老龄委、区财政局、区住建局；配合部门：各街道；完成时间：2017年底。）

三、时间步骤

试点工作实施范围覆盖辖区10个街道，时间从2016年11月至2017年12月。

1.组织准备阶段（2016年11月—12月底）：成立拱墅区养老服务业综合改革试点工作推进领导小组，编制《拱墅区推进养老服务业综合改革实施方案》、《拱墅区推进养老服务业综合改革实施工作领导小组成员名单》，完成《方案》上报等工作。

2.动员落实阶段（2017年2月）：召开全区推进养老服务业综合改革实施工作动员大会，明确任务和时间进度，落实阶段性工作。

3.全面实施阶段（2017年3月—2017年11月底）：推进改革实施工作，本方案预定的各项试点任务在全区范围内开展并取得实质性进展；定期召开工作例会，研究工作中存在的问题、提出解决方案。

4.试点完成阶段（2017年12月底）：全面完成本方案各项任务并取得明显成效，及时总结提炼拱墅改革试点有效经验，为全市全省养老服务业发展提供经验，打响拱墅“五养”服务品牌。

四、保障措施

1.强化组织机制保障。明确改革工作的责任主体，成立拱墅区推进养老服务业综合改革实施工作领导小组，负责统筹指导各项改革工作开展，定期召开会议，切实解决试点工作推进过程中的难点问题。领导小组下设办公室（设在区民政局），负责协调开展相关工作。针对改革实施工作重点难点问题，成立智慧养老及社区养老、养老服务产业、医养结合、长期照护保障等5个专项攻坚小组，分别由区民政局、区发改局、区卫计局及区人力社保局牵头负责，专项推进重难点项目工作开展。（牵头部门：区发改局、区人力社保局、区民政局、区卫计局、各街道；配合部门：方案涉及到的相关单位）

2.强化资金保障。落实财政资金对养老服务业的投入，确保每年50%以上的福彩资金用于养老服务业发展，每年对重点养老项目、创新养老项目、特色养老项目、品牌社会组织培育给予适当补助，多渠道筹集养老服务业发展资金。（牵头部门：区财政局、区民政局；配合部门：各街道）

3.强化人才队伍保障。完善区、街道和社区三级工作机制，发挥“一站两中心”作用。在区养老服务指导中心增设2名专职养老工作人员；在街道级养老服务中心，60周岁以上老年人口占户籍人口比例达20%以下的街道必须配备1名养老专职工作人员，达20%以上的街道必须配备2名养老专职工作人员，落实待遇保障。在社区级养老服务站，按照政府购买服务老年人数量，经评估，达到100人的社区必须配备1名专职养老工作管理人员，并利用政府购买服务的形式落实社区养老服务助老员，确保各级有机构、有场地、有人员、有经费、有职能。（牵头部门：区编委办、区财政局、区民政局；配合部门：区人力社保局、各街道）

4.强化监督考核。建立月报、养老工作例会制度，各部门、街道开展改革实施工作情况纳入考评范围。（牵头部门：区考评办、区民政局；配合部门：各街道及其他涉及到的相关单位）

5.强化宣传舆论保障。认真做好推进养老服务业综合改革实施项目的宣传舆论工作，营造尊老、爱老、助老的良好风尚，推行积极的养老文化，形成“党委领导、政府主导、社会参与、全民行动”的浓厚氛围。（牵头部门：区委宣传部；配合部门：区民政局、区文广新局、各街道及其他涉及到的相关单位）

拱墅区推进养老服务业改革任务分解

| 序号 | 具体项目 | 工作任务 | 牵头单位 | 配合单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *1 | 建立社会化、专业化养老服务运行机制 | 发挥好政府主导作用，通过“政府购买”、“PPP”模式等，积极引导社会组织和企业参与养老服务体系建设，鼓励连锁化、品牌化、集团化发展,推进养老服务产业健康发展。2017年底，完成40家以上居家养老照料中心由社会力量托管，并形成一批居家养老服务品牌。 | 区民政局 | 各街道 |
| 2 |  | 探索培育老年健康产业集群，形成1个特色鲜明、集聚效益明显的健康产业园。 | 区发改局、区民政局、康桥街道 |  |
| *3 |  | 2017年底，80%街道建有街道级居家养老照料中心。 | 区民政局、上塘街道、祥符街道、半山街道、米市巷街道、小河街道、拱宸桥街道、和睦街道、大关街道 |  |
| 4 |  | 新创5家五星级照料中心。 | 区民政局、祥符街道、半山街道、米市巷街道、小河街道、大关街道 |  |
| 5 |  | 全面实施养老服务机构综合保险。 | 区民政局、各街道 |  |
| *6 |  | 探索发展社区“嵌入式”微型养老机构，制定社区“嵌入式”微型养老机构管理与服务标准，总结经验成果，强化工作机制。建成5家社区“嵌入式”微型养老机构。 | 区民政局、米市巷街道、拱宸桥街道、和睦街道 | 消防拱墅大队 |
| 7 |  | 发挥民办养老机构补充作用，提高民办养老机构入住率。2017年底，每千名老人拥有养老床位数达50张，拥有机构床位数达42张。全区养老护理型床位达70%以上，至少有4家护理型养老机构。 | 区民政局 | 各街道 |
| 8 | 建立实施公办养老机构公开轮候机制 | 要实施公办养老机构改革，建立公开透明的准入制度，优先保障困难特殊老人入住，公办养老机构要在确保做好政府供养保障对象的托底基础上，对其他保障对象实施公开轮候；实施公办养老机构环境、服务和管理提升工程，切实提高入住对象的生活质量和生命质量。 | 区民政局 | 祥符街道 |
| 9 | 建立护理人才培养激励机制。 | 加强养老护理员人才队伍培养，开展养老服务“政校合作”计划，发挥好和睦老人公寓护理员培训基地作用，每年开展免费技能培训。健全护理人才激励机制，按规定实施入职奖补、持证奖励政策，给予社保补贴和养老服务培训补贴，开展“最美养老护理员”、“十佳为老服务之星”评选和护理员技能大赛。2017年底，护理员持证率达95%以上。 | 区总工会、区人力社保局、区民政局 | 区财政局、各街道 |
| *10 | 建立医养结合的养老服务保障机制 | 推动机构和社区居家养老服务的医养护一体化服务，合理布局医疗机构+养老机构、社区卫生中心+社区照料中心长效协作机制，100张以下（含）床位的养老机构应与医疗机构建立稳定的医疗合作联系；100张以上、500张以下（含）床位的养老机构设置医务室；500张床位以上的养老机构应设置独立的医疗机构。进一步推进家庭责任医生服务居家老年人，完善建立老年人健康信息。2017年底，居家养老照料中心提供医疗康复服务的达30家以上，家庭责任医生签约数达10万人（其中老年人达3万人）。 | 区民政局、区卫计局 | 区发改局、区人力社保局、各街道 |
| *11 | 建立养老社会组织培育品牌机制 | 进一步加大对涉老社会组织的培育、扶持，探索建立“社会工作、社会服务积分评价制”，提升社会组织形象、品牌，鼓励社会组织连锁化运营。引导有条件、基础好的社会力量参与为老服务项目，促进养老服务业专业化、社会化、精准化，重点支持公益性较强、有示范带动作用的服务项目。2017年底，培育和扶持3家连锁化、品牌化运营照料中心的社会组织。 | 区老龄委、区民政局 | 各街道 |
| *12 | 推进老年用餐服务 | 通过设立社区助餐点、实施食堂配送餐体系、培育连锁化为老服务餐饮企业、依托智慧养老平台搭建老年助餐中心等方式，构建多元化的老人就餐服务体系。推进老年食堂规范化建设，对获得餐饮许可的老年食堂给予补助，并通过信息化等手段精准记录老年食堂的就餐人数等，根据不同的运营情况和规模实行精准化补助，推动运营经费补贴常态化。实现老年食堂服务有效全覆盖，并在此基础上进行提升和完善，打造一批老年食堂服务品牌。 | 区民政局 | 区市场监督管理局、各街道 |
| *13 | 推进“智慧养老”服务 | 利用市级养老信息管理系统、为老服务门户和智能化监管平台，支持培育服务商提供以“助急”为核心，生活照料、家政服务、健康管理、精神慰籍等为主要内容的“1+N”服务模式。鼓励街道、社区开展多形式的智慧养老工作。2017年底，打造2家“智慧养老社区”。 | 区民政局 上塘街道、米市巷街道、湖墅街道 | 各街道 |
| 14 | 推进特殊老年群体服务 | 继续开展为老购买服务项目，强化养老服务社会组织的服务监管，政府购买服务老人数达5185人。同时，关注空巢独居老人，推广互助服务模式，建立独居、孤寡老人关爱看护系统，深入开展“爱暖空巢”行动。 | 区老龄委、区财政局、区民政局 | 各街道 |
| 15 | 推进老年文化教育服务 | 加大对老年文体事业的投入和支持力度，精心组织“敬老月”主题活动。一是大力发展老年教育，以区老年大学和半山分校及各老年电大教学点为主阵地，努力拓展老年电大教育“三位一体”模式，建设内容丰富的老年教育资源库；完善老年活动设施，加强对小区广场、社区文化体育中心、老年活动中心（室）等的管理与规范使用；结合现有老年人文体社团，引进和鼓励社会力量参与，开展丰富多彩的文体活动，为老年人提供方便、灵活、开放的交流展示平台。 | 区老龄委、区文广新局 | 各街道 |
| 16 |  | 新建5500方老年大学。 | 区老龄委 |  |
| 17 |  | 建成桃源新区养老服务综合中心项目。 | 区民政局、区城建发展中心、半山街道 |  |
| 18 | 推进敬老爱老服务 | 深入实施高龄津贴、老年卡、老年人意外伤害保险等工作，全面实行老年人优待证“即办即领”工作模式；推进老年人住宅适老化改造，在老旧住宅区力争电梯等无障碍设施改造上有所突破，完成10个以上老旧生活小区环境功能综合提升；开展敬老月系列活动，评比十佳孝亲敬老之星，积极开展老龄“三项创建”活动,改进完善为老服务措施；建立起涵盖80-89周岁年龄段的普惠型高龄老人生活津贴制度，营造尊老敬老氛围。 | 团区委、区老龄委、区财政局、区住建局 | 各街道 |
| 19 |  | 加强与高校、公益组织、社会组织等的合作，巩固和扩大敬老爱老志愿服务队；依托养老服务阵地，开展形式多样的为老志愿服务活动；发挥“志愿汇”平台作用，及时记录志愿服务情况。 | 团区委 | 各街道 |
| 20 | 强化组织机制保障 | 明确改革工作的责任主体，成立拱墅区推进养老服务业综合改革实施工作领导小组，负责统筹指导各项改革工作开展，定期召开会议，切实解决试点工作推进过程中的难点问题。领导小组下设办公室（设在区民政局），负责协调开展相关工作。 | 区民政局 | 方案涉及到的相关单位 |
| 21 |  | 针对改革实施工作重点难点问题，成立智慧养老及社区养老、养老服务产业、医养结合、长期照护保障等5个专项攻坚小组，分别由区民政局、区发改局、区卫计局及区人力社保局牵头负责，专项推进重难点项目工作开展。 | 区发改局、区人力社保局、区民政局、区卫计局 |  |
| 22 | 强化财政资金保障 | 落实财政资金对养老服务业的投入，确保每年50%以上的福彩资金用于养老服务业发展，每年对重点养老项目、创新养老项目、特色养老项目、品牌社会组织培育给予适当补助，多渠道筹集养老服务业发展资金。 | 区财政局、区民政局 | 各街道 |
| 23 | 强化人才保障机制 | 完善区、街道和社区三级工作机制，发挥“一站两中心”作用。在区养老服务指导中心增设2名专职养老工作人员；在街道级养老服务中心，60周岁以上老年人口占户籍人口比例达20%以下的街道必须配备1名养老专职工作人员，达20%以上的街道必须配备2名养老专职工作人员，落实待遇保障。在社区级养老服务站，按照政府购买服务老年人数量，经评估，达到100人的社区必须配备1名专职养老工作管理人员，并利用政府购买服务的形式落实社区养老服务助老员，确保各级有机构、有场地、有人员、有经费、有职能。 | 区编委办、区财政局、区民政局、各街道 | 区人力社保局 |
| 24 |  | 按照政府购买服务老年人数量，经评估，达到100人的社区必须配备1名专职养老工作管理人员，并利用政府购买服务的形式落实社区养老服务助老员，确保各级有机构、有场地、有人员、有经费、有职能。 | 区编委办、区财政局、区民政局 | 各街道 |
| 25 | 强化监督考核 | 建立月报、养老工作例会制度，各部门、街道开展改革实施工作情况纳入考评范围。 | 区考评办、区民政局 | 方案涉及到的相关单位 |
| 26 | 强化宣传舆论保障 | 认真做好推进养老服务业综合改革实施项目的宣传舆论工作，营造尊老、爱老、助老的良好风尚，推行积极的养老文化，形成“党委领导、政府主导、社会参与、全民行动”的浓厚氛围。 | 区委宣传部 | 区民政局、区文广新局、各街道及其他涉及到的相关单位 |

注：带*为重点突破任务