**拱墅区2019年“5.12”全国防灾减灾日**

**广场主题宣传活动实施方案**

今年5月12日是我国第11个国家防灾减灾日，主题是**“提高灾害防治能力，构筑生命安全防线”**，5月6日至12日为防灾减灾宣传周。为做好今年全国防灾减灾日各项工作，切实增强广大居民防灾减灾意识和技能，根据国家和省市减灾委的要求，结合我区实际，现制定宣传活动实施方案如下：

一、活动时间

2019年5月9日上午（星期四）9：30—11：00。

二、活动地点

运河广场

三、活动组织

主办：拱墅区减灾委员会、拱墅区应急办

协办：拱墅区应急管理局

承办：杭州市传统文化促进会

四、参加人员

1.市应急管理局相关领导（拟邀请）

杭州市应急管理局副局长**陈小旦**

杭州市应急管理局减灾救灾处处长**杨俊和**

2.区领导

拱墅区常务副区长**张德平**

拱墅区副区长**惠海涛**

3.政府相关职能部门负责人（20人）。

区减灾委员会成员单位：区应急管理局、区委宣传部、区人武部、区公安分局、区发改经信局、区教育局、区财政局、区民政局、区商务局、区住建局、区城管局、区统计局、区卫健局、区红十字会、区市场监管局、规划资源拱墅分局、生态环境拱墅分局、交警拱墅大队、运管拱墅管理处、消防拱墅大队等部门分管领导参加。

4.各街道、园区（22人）

各街道、园区分管领导和社会事务科科长参加。

5.社区（66人）

各街道、园区派社区代表6人参加。(社区参加活动人员由各街道负责落实)

五、活动内容

1.区领导讲话；

2.“提高灾害防治能力，构筑生命安全防线”暨防灾减灾日宣传文艺汇演；

3.现场宣传咨询。

六、工作分工

区委宣传部：负责宣传通稿审核，邀请相关媒体进行宣传报道。

区应急管理局：活动策划、场地接洽、邀请接待市应急局领导、区领导，现场咨询、资料分发。

杭州市传统文化促进会：负责落实方案并组织实施，活动策划组织实施、现场布置、氛围营造、宣传文艺汇演。

区城管局：派员参加现场咨询，气象灾害防范宣传。

区市场监管局：派员参加现场咨询，食品安全、重大疫情防范宣传。

区卫健局：派员参加现场健康咨询，预防传染病、饮用水安全宣传。

区红十字会：派员参加现场应急救护知识普及。

浙江省公羊会：应急救援装备展示、救援逃生相关咨询。

各街道及相关单位：负责落实参加人员。

拱宸桥街道：负责联系派出所安保问题。

七、相关事项

1.区城管局、区市场监管局、区卫健局、区红十字会另派2-3人参加现场咨询宣传，准备好宣传资料和展板，如有特殊要求请与卢华平联系。

2.参加活动人员请于5月9日9:20前到舞台前座位就坐观看（附件1），现场咨询宣传人员请于9:00前在展位做好准备（附件2）。

3.各部门参加活动人员请于5月6日前把人员名单上报应急管理局卢华平OA（附件3）。联系人：卢华平，联系电话：88255028，13094819679。

附件：1.广场活动现场布置图

2.展位布置图

3.参加人员名单上报表

4.文艺汇演节目单

拱墅区应急管理局

2019年4月22日

附件1

广场活动现场布置图



附件2

展位布置图



附件3

参加人员名单上报表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单 位 | 姓 名 | 联系电话 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| .  .  .  . |  |  |  |

附件4

文艺汇演节目单

主持人：叶姿、汪新宇

1.歌曲《明天会更好》叶姿、汪新宇

2.原创小热昏《防灾减灾很重要》俞康发

3.“智慧防灾，人定胜天”有奖问答环节等。

4.快板《防患于未然》 葛洁

5.《一个消防兵》情景剧 刘振董等

6.舞蹈《感恩的心》