附件3

拱墅区2024年安置房建设攻坚目标明细表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **责任单位** | **项目名称** | **总建筑面积（万方）** | **套数** | **开工年月** | **年度目标** | **计划完成时间** |
| 1 | 城发集团 | 大关单元GS0507-R21-01地块八丈井东片安置房 | 11.79 | 672 | 2019.11 | 竣工备案 | 2024.6 |
| 2 | 城建集团 | 石桥单元XC0802-R21-06地块（杨家沁苑1） | 15.94 | 812 | 2019.12 | 竣工备案 | 2024.1 |
| 3 | 城建集团 | 灯塔单元XC0701-R21-08地块（永丰2） | 15.38 | 816 | 2019.12 | 竣工备案 | 2024.1 |
| 4 | 城建集团 | 华丰单元XC1003-R21-01地块（华丰1） | 9.79 | 606 | 2019.8 | 竣工备案 | 2024.3 |
| 5 | 城建集团 | 华丰单元XC1003-R21-02地块（华丰2） | 38.92 | 2000 | 2019.12 | 竣工备案 | 2024.3 |
| 6 | 城建集团 | 石桥单元XC0802-R21-47地块（杨家沁苑2） | 11.02 | 648 | 2019.12 | 竣工备案 | 2024.8 |
| 7 | 城建集团 | 石桥单元XC0802-R21-08地块（杨家沁苑3） | 27.53 | 998 | 2019.12 | 竣工备案 | 2024.5 |
| 8 | 城建集团 | 石桥单元XC0804-R21/S2-21地块（杨家工业园） | 11.93 | 855 | 2019.12 | 竣工备案 | 2024.8 |
| 9 | 城建集团 | 灯塔单元XC0704-R21-19地块（石桥2） | 16.35 | 1058 | 2019.12 | 竣工备案 | 2024.7 |
| 10 | 城建集团 | 灯塔单元XC0704-R21/R22-11地块（石桥1） | 14.05 | 737 | 2019.12 | 竣工备案 | 2024.7 |
| **序号** | **责任单位** | **项目名称** | **总建筑面积（万方）** | **套数** | **开工年月** | **年度目标** | **计划完成时间** |
| 11 | 城建集团 | 三塘单元XC0506-R21-26地块(长隆公寓) | 5.05 | 208 | 2021.8 | 竣工备案 | 2024.8 |
| 12 | 国投集团 | 三塘单元XC0501-R21-22地块（杭钢） | 7.46 | 492 | 2020.10 | 竣工备案 | 2024.9 |
| 13 | 百井坊指挥部 | 武林天水单元XC0105-R21/B1-05B地块（百井坊） | 7.74 | 362 | 2019.11 | 竣工备案 | 2024.8 |
| 14 | 城建集团 | 重机宿舍区块XC0605-R21-01地块（重机宿舍） | 20.80 | 1248 | 2021.10 | 主体结顶 | 2024.12 |
| 15 | 城发集团 | 嘉兴东路安置房 | 3.77 | 166 | 2023.9 | ±0 | 2024.12 |
| **合计** | | | **217.52** | **11678** |  |  |  |