拱墅区基层综合性文化服务中心规范化建设实施方案（征求意见稿）的征求公告

根据《浙江省行政规范性文件管理办法》（浙政令（2010）275号）第10条规定，现将《拱墅区基层综合性文化服务中心规范化建设实施方案（征求意见稿）》向广大公众征求意见。征求意见时间从2017年11月15日至11月23日，如有异议，请以书面形式发至邮箱：951038174@qq.com，联系人：何国华，联系电话：88259093。

附件：拱墅区基层综合性文化服务中心规范化建设实施方案（征求意见稿）

杭州市拱墅区人民政府办公室

2017年11月14日

拱墅区基层综合性文化服务中心规范化建设实施方案（征求意见稿）

为贯彻落实《中共中央办公厅、国务院办公厅印发〈关于加快构建现代公共文化服务体系的意见〉的通知》（中办发〔2015〕2号）、《国务院办公厅关于推进基层综合性文化服务中心建设的指导意见》（国办发〔2015〕74号）及省、市相关文件要求，围绕拱墅区委、区政府“十三五”文体发展规划，进一步推动基层公共资源共建共享，不断提升公共文化服务能力，现制定如下实施方案。

一、总体思路

按照构建现代公共文化服务体系的总体部署，以满足基层群众基本公共服务需求为重点，以区委区政府提出“文化引领”战略和“建设运河沿岸名区”为目标，通过“做大文化”、“做强文化”、“做有形文化”，推进“九个一批”工程建设，发挥党委、政府的主导作用，加强部门协同，统筹推进街道、社区文体基础设施建设，整合各类公共服务资源，形成统一建设、统一管理、统一服务的基层综合性公共文化服务平台，提升公共文化服务效能，补齐基层文体设施短板，激活辖区文化软实力。

二、主要目标

到2020年，基本建成文化馆、图书馆总分馆运行机制，分阶段加快特级文化站建设，积极打造文化服务数字化平台，在全区各街道、社区建成集文化宣传、党员教育、科学普及、普法教育、体育健身等功能于一体，资源充足、设备齐全、服务规范、保障有力、群众满意度较高的基层综合性文化服务中心（以下简称中心），健全完善运行良好的管理体制和运行机制，培育扎根基层、综合素质好的基层文化队伍，全面建成弘扬社会主义先进文化的精神家园、提供公共服务的综合平台、文化建设的重要阵地，推动我区基层公共文化服务水平位居全市城区前列。

三、建设内容

1、加强基层公共文化场馆设施建设

街道综合性文化服务中心规范化建设。参照浙江省地方标准《乡镇（街道）综合文化站服务规范》（DB33/T 2054-2017)，全区各街道文化站按标准落实人员配备、馆舍建设、设施设备、人员管理和经费保障。依据规范要求，开展宣传教育、阵地服务、群众文体团队建设、辅导培训服务、文体活动开展和文化遗产保护等常规业务工作。各街道应统一文化站名称及标识标牌，在门口醒目位置标明开放时间、服务内容、使用方法、注意事项等。

基层综合性文化服务中心功能提升。中心应具有“2厅3室”功能，建设要求参照《关于加快构建现代公共文化服务体系的实施办法》（拱委办〔2015〕58号）。街道文化服务中心重在补齐设施和完善功能，建筑面积不低于2500平方米；社区文化活动中心（社区文化家园）整合社区党组织活动场所、社区综合服务设施、文化活动室、新建住宅小区公共服务配套设施等进行统筹建设，建成“1厅2室”含“六有”功能的“社区文化家园”，即有市民文化讲堂、有社区文化展示、有社区文化社团、有社区文化品牌、有社区文化节日、有网络文化平台。社区文化阵地室、内外场所设施总面积要有600平方米以上，包括一个社区文化中心和一个社区文化广场。新建社区文化活动中心（社区文化家园）室内面积不少于600平方米，室外文体活动场所按常住人口人均不低于0.58平方米配建。

加强文化广场（公园）建设。街道至少设置一处文化广场（公园）。面积不小于1000平方米，单体面积在300平方米以上的，可以列入计算范围；社区因地制宜开展特色文化小广场（小公园）建设，尽最大可能满足居民健康娱乐要求。

加强数字化服务平台建设。街道文化服务中心和社区文化活动中心有效利用公共数字文化项目和资源，为基层群众提供数字阅读、文化娱乐、公共信息和技能培训等服务；有条件的社区文化活动中心要建成24小时书苑，满足更多读者需求。

加大基层建设奖励。1.国家公共文化服务体系示范项目，奖励20万/个；2.全国优秀文化站，奖励20万/个；3.省公共文化服务体系示范项目、创新项目、省文化强镇，奖励15万/个；4.省文化示范社区、民间艺术之乡、非遗特色小镇，奖励5万/个；5.市文化特色街道、示范文化站，奖励3万/个；6.市文化示范社区、文化特色社区、优秀文化体验点，奖励3万；7.街道图书馆、文化馆分馆人员经费补助：每个分馆5万/年，不足部分由街道财政落实。8.经验收通过建成街道文化服务中心的配比奖励20万。

2、丰富基层公共文化服务内容

有效丰富群众文体活动。以中华传统节日、重要节假日、重大节庆日等为契机，开展各类群众文化活动，吸引基层群众广泛参与。为老年人、未成年人、残疾人、外来建设人员等群体提供有针对性的文化服务。加强对社区广场舞的引导，推进广场文化健康、规范、有序发展。

创新服务方式和手段。推进区图书馆、文化馆总分馆和馆际联盟建设。街道建有不少于1个24小时书苑，为市民提供24小时阅读服务，座位不少于20个。广泛开展流动服务，把中心建成流动服务点。积极开展街道、社区文化走亲、文化联动等活动。创建有导向性、示范性、持续性的特色品牌活动。推广文化志愿服务，壮大志愿者队伍，广泛开展志愿服务活动。

实行大项文化活动奖励制度。街道主办“民星大舞台”综合性演出活动，区财政给予团队补助0.15万/场，每个团队每年补助总金额不超过1.5万元，每个街道每年区财政团队补助总金额不超过3万。“民星大舞台”中创作演出优秀文艺作品荣获奖项，补助奖励市级金奖10000元、银奖8000元、铜奖6000元；省级金奖12000元、银奖10000元、铜奖8000元；各级优秀奖2000元。每年评选优秀基层文化辅导员20名，每人奖励1000元。

3、创新基层公共文化运行管理机制

推行图书馆文化馆总分馆建设。力争用2年左右时间，逐步推行图书馆文化馆分馆建设，每建成一个分馆区财政给予5万元人员经费补助，不足部分由街道财政落实，实行统一经费标准，统一采购、配送相关设备和资源。落实总馆统一管理考评制度、服务内容和名称的统一。分馆名称统一为：“拱墅区图书馆XXX街道分馆”和“拱墅区文化馆XXX街道分馆”。

推动“三联模式”工作机制向基层延伸。通过“联盟”、“联姻”、“联群”，将中心整合分布在不同单位或用途单一的公共文化资源，实现人、财、物统筹使用。街道可统筹党员教育、科技普及、普法教育、就业社保、养老助残、妇儿关爱、体育健身等其他公共服务职能，推广一站式、窗口式、网络式服务，简化办事流程，方便群众。

探索社会化建设管理模式。加大向社会力量购买公共文化服务的力度，拓宽社会供给渠道。鼓励支持企业、社会组织和其他社会力量，采取直接投资、赞助活动、捐助设备等方式，参与中心建设管理。探索开展社会化运营模式，积极引进社会名人参与文化服务，吸引有实力的社会组织和企业参与基层文化设施的运营。

四、实施步骤

实施时间为2017年至2019年12月。

（一）第一阶段，启动建设期（2017年7月—2017年10月）

全面启动，明确任务。各街道要深入调研，摸清现状，依据标准，制定实施方案，明确任务书、时间表、路线图。

（二）第二阶段，全面建设期（2017年11月—2019年6月）。

1.示范先行（2017年11月至2018年6月）。创建完成2-3个街道基层综合性文化服务中心、10个社区文化活动中心建设示范点，先行挂牌。

2.全面铺开（2018年7月—2018年12月）。总结推广示范点建设经验，以点带面，补齐短板，健全公共服务项目，完善设施设备，保证全区中心建设任务完成过半。实现祥符街道、半山街道、康桥街道、拱宸桥街道和大关街道五个街道省特级综合性文化站的创建。

3.完善提升（2019年1月—2019年12月）。基本实现全区中心全面达标，实现全区所有街道综合文化站达到省特级站标准。

（三）第三阶段，验收期（2020年1月—12月）

在全区基本建成集宣传文化、党员教育、科学普及、普法教育、体育健身等各类公共服务于一体的街道、社区两级中心。2019年1月—6月对各街道中心进行验收，2019年7月—12月对各社区中心进行验收。

五、保障措施

1、强化资金保障。将中心建设所需资金纳入区、街道财政预算，街道年人均投入公共文化服务活动经费不少于20元，其中用于购书款不少于2元（按常住人口数计算）。发挥政府投入的带动作用，拓宽资金投入渠道，积极吸引社会力量投入参与建设。

2、加强队伍建设。各街道应配齐配强工作人员，街道中心文化从业人员不少于5人，配备专职站长1名，享受街道中层正职待遇，其余人员可以采用政府购买服务等形式解决。街道中心主任由街道分管领导兼任。社区中心文化从业人员不少于3人，其中1人由社区领导班子成员兼任。鼓励大学毕业生、文化志愿者等专兼职从事中心工作。

3、加大督查力度。把中心建设纳入区政府公共文化服务考核指标，引入第三方开展定期动态抽查，对满意度低于90%的街道进行通报和在年度考评中扣分，特别是在分馆和数字化平台建设中，有好的做法和经验及时总结、推广。同时，引入成员单位（政府购买的地方服务单位）和评估机构，加强对公共文化服务进行检查监督。