2021年区政府民生实事项目进展情况（截至10月初）

| 序号 | | 项目名称 | 工作任务 | 牵头单位 | 当前进展情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 1 | “百姓安居”回迁安置项目 | 安置房62万平方米（3911套）达到交付条件。 | 区城改办 | 安置房62万平方米（3911套）达到交付条件。 |
| 2 | 完成回迁安置1200户。 | 完成回迁安置630户。 |
| 3 | 完成25个安置房246万平方米主体结顶。 | 完成19个安置房174万平方米主体结顶，其余6个施工中。 |
| 二 | 4 | “旧貌换新颜”老旧小区综合改造提升、既有住宅加装电梯项目 | 全面完成66个老旧小区（含美丽小巷）综合改造提升项目，实现全区老旧小区改造提升全覆盖。 | 区住建局 | 开工66个，其中完工23个。 |
| 5 | 完成既有住宅加装电梯165台。 | 方案联审310台，完工127台，施工145台，进场准备38台。 |
| 三 | 6 | “高品质就学”校园建设项目 | 开工5所校园。 | 区教育局 | 开工4所校园，其余1所处于开工前期准备阶段。 |
| 7 | 竣工10所校园。 | 竣工8所校园。 |
| 四 | 8 | “舒心就医”医疗设施提升项目 | 续建1家医院。 | 区卫健局 | 01地块主体结构超额完成70%；02地块负一层完成90%，顶板完成65%。 |
| 9 | 完成6家社区卫生服务中心提升改造。 | 长庆潮鸣中心工程处于施工阶段，完成总进度的65%；朝晖中心处于招投标阶段；东新中心外立面及外环境提升改造处于施工阶段；完成拱宸桥中心体检中心提升改造；石桥街道社区卫生服务中心改造工程处于施工阶段；上塘中心目前已结顶完成总工程量90%。 |
| 10 | 建成（迁建）4家社区卫生服务站。 | 已建成（迁建）花园岗站、谢村站、万家星城站、拱宸站4家社区卫生服务站。 |
| 五 | 11 | “爱心助残”无障碍环境建设及助残服务提升项目  “爱心助残”无障碍环境建设及助残服务提升项目 | 完成30条道路无障碍设施提升改造。 | 区综合行政执法局 | 完工27条道路，剩余预计10月底完成。 |
| 12 | 10座公厕无障碍设施提升改造。 | 完工10座公厕。 |
| 13 | 完成60户残疾人家庭无障碍设施设备改造。 | 区残联  区残联 | 超额完工86户。 |
| 14 | 建成2个省级无障碍社区。 | 超额建成5个省级无障碍社区。 |
| 15 | 完成5个“残疾人之家”规范提升。 | 超额完成6个“残疾人之家”规范提升。 |
| 16 | 完成4家残疾儿童康复机构规范提升。 | 超额完成5家残疾儿童康复机构规范提升。 |
| 六 | 17 | “温暖掌心”全区公办中小学、幼儿园温水龙头改造项目 | 完成166个校区温水自动感应洗手装置改造，实现全区公办中小学、幼儿园全覆盖。 | 区教育局 | 完成60个校区的改造工作，其余预计10月底完成。 |
| 七 | 18 | “建党百年”文化惠民系列活动 | 投用运河大剧院。 | 区文广  旅体局 | 已正式启用。 |
| 19 | 建成运河亚运公园、北景园生态公园1期。 | 完成运河亚运公园场馆建设，电竞场馆施工已进入收尾阶段。 |
| 20 | 建成城市书房5家。 | 完成城市书房建设5家。 |
| 21 | 社区文化家园27家。 | 完成8个社区文化家园建设，其余19个建设中。 |
| 22 | 完成26处健身苑点建设、更新。 | 完成26处健身苑点建设。 |
| 23 | 完成3家百姓健身房建设。 | 完成3家。 |
| 24 | 完成200场文化交流展示活动。 | 完成文化交流展示活动260余场。 |
| 八 | 25 | “阳光小伢儿”0-3岁婴幼儿照护服务项目 | 完成16家普惠型托育机构建设。 | 区卫健局 | 完成普惠型托育机构建设13家。 |
| 26 | 完成18家成长驿站建设。 | 完成17家成长驿站建设。 |
| 九 | 27 | “阳光老人家”养老服务项目 | 完成2家（东新街道德胜东村、半山街道）街道级居家养老服务中心建设。 | 区民政局 | 完成5家街道级居家养老服务中心建设。 |
| 28 | 完成4家康养服务联合体建设。 | 建成4家康养服务联合体建设。 |
| 29 | 新增养老机构床位270张。 | 新增养老床位289张。 |
| 30 | 完成180户适老化改造。 | 完成216户家庭改造。 |
| 十 | 31 | “放心饮水”供水设施改造项目 | 完成24个小区二次供水设施改造。 | 区综合行政执法局 | 完成24个小区二次供水设施改造。 |